## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Login client | html | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Login client | css | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Login client | js | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Login client | controller login | Metier | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Login client | message d’erreur | Affichage | Moi | 15 | 5 | 10 | 33.33%
Liste devis client | html | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Liste devis client | css | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Liste devis client | js | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Liste devis client | Affichage export pdf | Affichage | Moi | 30 | 10 | 0 | 100%
Liste devis client | controller getMyDevis | Metier | Moi | 10 | 15 | 0 | 100%
Liste devis client | controller export pdf | Metier | Moi | 5 | 10 | 10 | 50%
Liste devis client | affichage pdf | Affichage | Moi | 30 | 10 | 11 | 47.62%
Devis BTP | class Devis | Metier | Moi | 5 | 4 | 0 | 100%
Devis BTP | controller getAllDevis | Metier | Moi | 5 | 0 | 5 | 0%
Creation table | Devis | Base | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Creation table | Finition | Base | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Creation table | Travaux | Base | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Creation table | TypeTravaux | Base | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Creation table | MaisonTravaux | Base | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Creation table | Payment | Base | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Creation class | Devis | Metier | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Creation class | Finition | Metier | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Creation class | Travaux | Metier | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Creation class | TypeTravaux | Metier | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Creation class | MaisonTravaux | Metier | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Creation class | Paiement | Metier | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Creation devis | html | Affchage | Moi | 20 | 30 | 0 | 100%
Creation devis | css | Affchage | Moi | 20 | 30 | 0 | 100%
Creation devis | js | Affchage | Moi | 20 | 30 | 0 | 100%
Creation devis | Controller | Metier | Moi | 15 | 10 | 0 | 100%
Creation devis | Services | Metier | Moi | 15 | 15 | 0 | 100%
Creation devis | View v_devis | Base | Moi | 15 | 10 | 0 | 100%
Paiement | html | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Paiement | css | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Paiement | js | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Paiement | Controller page | Metier | Moi | 5 | 4 | 0 | 100%
Paiement | controller paiement | Metier | Moi | 10 | 15 | 0 | 100%
Login admin | html | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Login admin | css | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Login admin | js | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Login admin | controller page | Metier | Moi | 3 | 5 | 0 | 100%
Login admin | controller login | Metier | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Login admin | authentication | Metier | Moi | 5 | 1 | 4 | 20%
Liste devis admin | html | Affichage | Moi | 5 | 7 | 0 | 100%
Liste devis admin | css | Affichage | Moi | 5 | 7 | 0 | 100%
Liste devis admin | js | Affichage | Moi | 5 | 7 | 0 | 100%
Liste devis admin | controller getDevis | Metier | Moi | 5 | 7 | 0 | 100%
Liste devis admin | controller page | Metier | Moi | 5 | 7 | 0 | 100%
Detail devis | html | Affichage | Moi | 10 | 15 | 0 | 100%
Detail devis | css | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Detail devis | js | Affichage | Moi | 15 | 10 | 5 | 66.67%
Detail devis | controller page | Metier | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Detail devis | controller getInfo | Metier | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Detail devis | Integration | Metier | Moi | 5 | 10 | 0 | 100%
Tableau de bord | html | Affichage | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Tableau de bord | css | Affichage | Moi | 5 | 6 | 0 | 100%
Tableau de bord | js | Affichage | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Tableau de bord | view v_board | Metier | Moi | 7 | 5 | 2 | 71.43%
Tableau de bord | controller page | Metier | Moi | 5 | 4 | 1 | 80%
Tableau de bord | controller service | Metier | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Histogramme | graphique | Affichage | Moi | 30 | 40 | 0 | 100%
Histogramme | view histogramme | Base | Moi | 10 | 15 | 0 | 100%
Histogramme | controlller | Metier | Moi | 3 | 3 | 0 | 100%
Liste finition | html | Affichage | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Liste finition | css | Affichage | Moi | 10 | 8 | 2 | 80%
Liste finition | controller | Metier | Moi | 10 | 8 | 2 | 80%
Liste finition | integration | Metier | Moi | 10 | 8 | 2 | 80%
Update finition | html | Affichage | Moi | 12 | 15 | 0 | 100%
Update finition | css | Affichage | Moi | 12 | 15 | 0 | 100%
Update finition | js | Affichage | Moi | 12 | 15 | 0 | 100%
Update finition | controller page | Metier | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Update finition | controller CRUD | Metier | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Liste travaux | html | Affichage | Moi | 10 | 5 | 5 | 50%
Liste travaux | css | Affichage | Moi | 10 | 8 | 2 | 80%
Liste travaux | controller | Metier | Moi | 10 | 8 | 2 | 80%
Liste travaux | integration | Metier | Moi | 10 | 8 | 2 | 80%
Update travaux | html | Affichage | Moi | 12 | 15 | 0 | 100%
Update travaux | css | Affichage | Moi | 12 | 15 | 0 | 100%
Update travaux | js | Affichage | Moi | 12 | 15 | 0 | 100%
Update travaux | controller page | Metier | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Update travaux | controller CRUD | Metier | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion import | gerer maisontravaux | Metier | Moi | 60 | 50 | 0 | 100%
Gestion import | gerer devis | Metier | Moi | 60 | 60 | 0 | 100%
Gestion import | gerer paiement | Metier | Moi | 60 | 60 | 0 | 100%
Message d erreur | html | Affichage | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Message d erreur | css | Affichage | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Message d erreur | Ajax | Affichage | Moi | 30 | 40 | 0 | 100%
Ajout colonne | ajout td | Affichage | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Ajout colonne | ajout tr | Affichage | Moi | 5 | 5 | 0 | 100%
Boutton reinitialisation | html | Affichage | Moi | 1 | 1 | 0 | 100%
Boutton reinitialisation | controller | Metier | Moi | 2 | 2 | 0 | 100%
Boutton reinitialisation | services | Metier | Moi | 5 | 5 | 0
|  |  |  | 1013 | 1018 | 36 | 96.58%